KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2007.  június 26-i rendkívüli üléséről készült  ZÁRT jegyzőkönyvéből

11.	Előterjesztés a Hamvas Béla u. 1. szám alatti bölcsőde beruházásról

Előadó: dr. Dietz Ferenc

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

226/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

I. a Szentendre, Hamvas Béla u. 1. szám alatti bölcsőde beruházás kivitelezésére kötött szerződéseknek az alábbiak szerinti módosításához hozzájárul:

- Építés-szerelési szerződés:

A szerződés módosításának tartalma:

(A szerződés 3.3 pontja I. ütem részhatáridő)

Eredeti ütemezés:  					2007. augusztus 15.

Új ütemezés:						2007. szeptember 15.

A VÉGSŐ HATÁRIDŐ NEM VÁLTOZIK.

A módosított fizetési határidők

3. rész-számla összeg:  46.000.000.-+ ÁFA

Határidő: 2007. augusztus 15.

4. rész-számla  összeg:  46.980.052.-+ ÁFA

Határidő:  2007. szeptember 15.

/I. ütem átadása/

A módosítás indoka: A kivitelező RENOVIT Kft akadályközlése a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Polgármestert, hogy kérje a kivitelezőtől a módosított részletes műszaki-pénzügyi ütemterv elkészítését.

- Konyhatechnológiai eszközökre vonatkozó szállítási szerződés:

A szerződés módosításának tartalma:

Fizetési határidő 60 napról 30 napra csökken.

A módosítás indoka:	A munkaterület átadásának az átütemezése RENOVIT KFt. szerződés módosításához igazodva.

- Bútor szállítási szerződés: NEM VÁLTOZIK

- Környezetrendezési munkák kivitelezésére vonatkozó szállítási szerződés: NEM VÁLTOZIK

II. A beruházás eredményes folytatásához szükséges kiegészítő pénzügyi forrást a költségvetési tartalékkeret terhére, annak 60 %-a  összeg erejéig biztosítja.

  - Felkéri a Polgármestert a

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság;

Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság;

Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság

együttes jóváhagyása esetén a II. pontban meghatározott keret erejéig a beruházás eredményes folytatásához szükséges munkák elvégzését célzó kötelezettségvállalásra és a jelen határozat végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések megtételére,

valamint a Közbeszerzési Munkacsoportot határozat végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására.

IV. Felkéri a Polgármestert a szakmai egyeztetések lefolytatására.

Felelős:	Polgármester

Határidő:

    - pont:	azonnal

    - pont:	azonnal

    - pont:	2007. december 15.

    - pont:	folyamatosan, véghatáridő 2007. december 15.

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai - Weboldalon

3.  - intézkedésre

Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2007. június 27.

Skultéti Mária

jegyzőkönyvvezető